ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

| 02.03.2015 | с. Михайловка | 421/86 |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального районаПриморского края, назначенных на 17 мая 2015 года |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 26 Избирательного кодекса Приморского края территориальная избирательная комиссия  Михайловского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных  выборов главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального районаПриморского края, назначенных на 17 мая 2015 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Михайловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председателькомиссии						          Н.С. Горбачева

Секретарькомиссии	                                                                    Г.В. Никитина

приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Михайловского района

от 02.03. 2015 года № 421/86

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Новошахтинского городского поселенияМихайловского муниципального района Приморского края Дата выборов – 17 мая 2015 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов 28 февраля 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 06 апрель 2015 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) |  | - глава администрации - Михайловского муниципального района |  |
| - РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УИК |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Принятие решения осбора предложений по кандидатурамдля дополнительного зачисления в резерв составовучастковых комиссийПриморского краяизбирательных участков с № 1715 по №1718 (п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | не позднее 27марта 2015 года (за 50 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия Приморского края (далее ИКПК) |  |
| 3. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе осуществление сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков № № 1715-1718 (п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | с 27 марта и по16 апреля 2015 года (за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | территориальная избирательная комиссия Михайловского района (далее-ТИК) |  |
| 4. | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с №1715 по №1718 и его направление в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | не позднее 21 апреля 2015 года (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) |  | ТИК |  |
| 5. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с №1715 по № 1718 и его направление в СМИ для опубликования (п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | не позднее 26 апреля 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края) |  | ИКПК |  |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Утверждение формы списка избирателей, (ч.2 ст. 13, п.7 ст. 26 Избирательного кодекса Приморского края) ( п.14 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 19 марта 2015 года |  |  | ТИК |
| 7. | Формирование, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 27 марта 2015 года (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) |  |  | - глава администрации Михайловского муниципального района, командиры воинских частей, руководители организации, в которых избиратели временно пребывают |
| 8. | - Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 13, п. 7 ст. 26 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 05 мая 2015 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) |  |  | - ТИК |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (ч. 10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - 06 мая 2015 года - (за 10 дней до дня голосования) |  |  | - ТИК |
| 10. | - Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 19 марта 2015 года |  |  | ТИК |
| 11. | - Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений территориальной избирательной комиссии Михайловского района о включении избирателя в список избирателей на другом избирательномучастке - (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - после получения или составления списка избирателей |  |  | - участковая избирательная комиссия (далее – УИК) |
| 12. | - Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - с 06 мая 2015 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном ч. 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) |  |  | - УИК |
| 13. | - Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - с 06 мая 2015 года до 20.00 часов 17 мая 2015 года - (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) |  |  | - граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| - 10 14. | - Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 часов 17 мая 2014 года |  |  | - УИК |
| 15. | - Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 16 мая 2015 года - (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  | - председатель и секретарь УИК |
| - 1212 16. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 16 мая 2015 года - (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  | - УИК |
| 17. | - Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 13 мая 2015 года - (не позднее, чем за три дня до дня голосования) |  |  | - избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 18. | - Передача через территориальную избирательную комиссию информации об избирателях, включенных в соответствии с ч.21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства - (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - незамедлительно |  |  | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| - 11116 19. | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не ранее 5 марта 2015 года и заканчивается в 18.00 часов 06 апреля 2015 года (осуществляется не ранее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |
| 17. 17. 20. | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Федеральным законом, «О политических партиях» принимать участие в досрочных выборах главы Новошахтинского городского поселения, по состоянию надень официального опубликования решения о назначении выборов и размещение указанного списка на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 03 марта 2015 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |  |  |
| - 1 21. | Направление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах главы Новошахтинского городского поселения (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 03 марта 2015 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |  |  |
| 22. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата (ч.1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не ранее 5 марта 2015 года и заканчивается в 18.00 часов 06 апреля 2015 года - (осуществляется не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | - кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально или администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |  |  |
| 23. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов ч. 11 ст.41 Избирательного кодекса Приморского края |  | незамедлительно после их представления | ТИК |  |  |
| 24. | Уведомление территориальной избирательной комиссии о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения - (например, если собрание назначено на 05.03.2015 года, то уведомление должно быть представлено не позднее 01.03.2015 года) | - избирательные объединения |  |  |
| 25. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 5 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) |  | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии Михайловского района о выдвижении кандидата | - дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |  |  |
| 26. | - Представление документов для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 1, 3 ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не ранее 27 марта 2015 года и не позднее 18.00 часов 06 апреля 2015 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | - кандидат |  |  |
| - 24 27. | - Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3,3(1) и 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | - ТИК |  |  |
| 28. | - Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3,4 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края - (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - В течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата – в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 дней и менее до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный территориальной избирательной комиссией Михайловского района | - соответствующие органы |  |  |
| 29. | - Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 5 марта 2015 года | - ТИК |  |  |
| 30. | - Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией Михайловского района (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | - ТИК |  |  |
| 31. | - Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - незамедлительно по мере выявления | - ТИК |  |  |
| 32. | - Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов кандидату (ч. 13 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (например, если заседание назначено на 16.00 часов 08 апреля 2015 года, то копия протокола должна быть вручена не позднее 16.00 часов 06 апреля 2015года) | ТИК |  |  |
| 33. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 08.04.2015 года, то извещение должно быть вручено не позднее 04.04.2015 года) | - ТИК |  |  |
| 34. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии частями 2, 3(1), 4, статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию Михайловского района для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, предоставление кандидатом недостающих копий документов, предоставление которых предусмотрено ч.3(1) ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 08.04.2015года то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 06.04.2015 года) | - кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 35. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) |  | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 08.04.2015 года, то решение должно быть принято не позднее 17.04.2015 года) | - ТИК |  |  |
| 36. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) |  | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | - ТИК |  |  |
| 37. | Реализация права на отзыв кандидата органом избирательного объединения, принявшим решение о выдвижении кандидата (ч.2 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 11 мая 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | - орган избирательного объединения |  |  |
| 38. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (ч.1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 11 мая 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 мая 2015 года Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | - Зарегистрирован-ный кандидат |  |  |
| 39. | - Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 02 апреля 2015 года | - ТИК |  |  |
| 40. | Установление объема сведений о доходах и об имуществе кандидатов для информационного стенда (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 02 апреля 2015 года | - ТИК |  |  |
| 41. | Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 17 апреля 2015 года | - Зарегистрирован-ные кандидаты |  |  |
| 42. | - Представление в территориальную избирательную заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрирован-ные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
| 43. | - Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) |  | с момента представления документов о выдвижении | - кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее - кандидата |  |  |
| 44. | - Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата - (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | - ТИК |  |  |
| 45. | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |  |  |
| 46. | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |
| 47. | Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |  |  |
| 48. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края | - ТИК |  |  |
| 49. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) |  | со дня представления в территориальную избирательную комиссию Михайловского района документов для регистрации | - кандидат |  |  |
| 50. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) |  | с момента регистрации кандидата | - кандидат |  |  |
| 51. | - Обжалование в суд решения территориальной избирательной комиссии Михайловского района о регистрации, об отказе регистрации (ч. 2 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) |  | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит | - ТИК, кандидат,зарегистрирован-ный кандидат по тому же избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |
| 52. | - Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата - ( ч.5 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 8 мая 2015 года ( не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | - ТИК, кандидат, зарегистрирован-ный по тому же избирательному округу |  |  |
| 53. | - Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата - (ч.5 ст.90 Избирательного кодекса приморского края) |  | Не позднее 11 мая 2015 года ( не позднее чем за пять дней до дня голосования) | - соответствующий суд |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 54. | - Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 16 мая 2015 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения |  |  |
| 55. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - с 18 апреля 2015 года до ноля часов по местному времени 16 мая 2015 года - (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | - зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрирован-ных кандидатов |  |  |
| 56. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - запрещено с 12 мая по 17 мая 2015 года включительно - (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |  |  |
| 57. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 30 марта 2015 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 58. | Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 5 марта 2015года (не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | - управление Роскомнадзора по Приморскому краю |  |  |
| 59. | - Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - незамедлительно, после представления в территориальную избирательную комиссию данного перечня | - ТИК |  |  |
| 60. | Резервирование эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 8 ст. 59 ч. 4 ст.60 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 16 апреля 2015 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | - муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, |  |  |
| 61. | - Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) |  | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 16 апреля 2015 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднеечем за 30 дней до дня голосования) | - соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |  |
| 62. | - Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - после проведения жеребьевки | - редакция периодического печатного издания, территориальная избирательная комиссия Михайловского района |  |  |
| 63. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 30 марта 2015 года - (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| 64. | Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) |  | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию территориальной избирательной комиссии Михайловского района | - кандидат |  |  |
| 65. | Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - до начала распространения агитационных материалов | - кандидат |  |  |
| 66. | Хранение учетных документов о бесплатном и платном эфирном времени и печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не менее трех лет со дня голосования | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |
| 67. | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения собраний, встреч с избирателями, иных массовых мероприятий ( ч. 7 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - в период проведения предвыборной агитации | - кандидаты |  |  |
| 68. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3,5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (часть 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) |  | в течение 3 дней со дня их подачи | - собственники, владельцы помещений |  |  |
| 69. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Михайловского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (часть 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края |  |  |
| 70. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов ( ч. 5(1) ст. 61 Избирательного кодекса приморского края) |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК |  |  |
| 71. | Подача в орган местного самоуправления уведомлений о проведении публичного мероприятия организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») |  | - не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения.при проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочими, праздничным днем (нерабочими праздничными днями),- не позднее четырех дней до дня его проведения | - организатор публичного мероприятия |  |  |
| 72. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 16 апреля 2015 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | И.о. главы Новошахтинского городского поселения по предложению ТИК |  |  |
| 73. | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации ( ч.8 ст.58 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - не позднее 16 апреля 2015 года | ТИК |  |  |
| 74. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости бесплатного и платного времени, печатной площади ( ч.8 ст.58 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - Не позднее 27 мая 2015 года - (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |
| 75. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) |  | - после принятия и.о главы администрации Новошахтинского городского поселения соответствующего постановления | ТИК |  |  |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| - 76. | - Перечисление (направление) средств на проведение выборов: - территориальной избирательной комиссии Михайловского района (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) участковым избирательным комиссиям (ч.3.ст.64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 09 марта 2015 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) не позднее 09 мая 2015 года ( не позднее чем за семь дней до дня голосования) |  |  | администрация Новошахтинского городского поселения ТИК |  |
| 77. | - Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России, а при его отсутствии – в другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа - (ч. 1 и 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации |  |  | - кандидат |  |
| 78. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | - по требованию территориальной избирательной комиссии Михайловского района, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  | - кредитная организация держатель специального избирательного счета |  |
| 79. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | - по представлению территориальной избирательной комиссии Михайловского района, соответствующего кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  | - кредитная организация держатель специального счета |  |
| 80. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | - 01 мая 2015 года и - 11 мая 2015 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) |  |  | - ТИК |  |
| 81. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | - в течение трех дней со дня получения |  |  | - редакции муниципальных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |  |
| 82. | - Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | - в пятидневный срок со дня поступления представления в территориальную избирательную комиссию Михайловского района |  |  | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
| 83. | - Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч.10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | - кандидаты |  |
| 84. | - Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 11ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения территориальной избирательной комиссией |  |  | - ТИК |  |
| 85. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  |  | - кандидаты |  |
| 86. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 мая 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  | - УИК |  |
| 87. | Представление в муниципальный комитет Новошахтинского городского поселения финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов |  |  | - ТИК |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 88. | - Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее 22 апреля 2015 года - (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) |  |  | - ТИК |  |
| 89. | - Утверждение текста избирательного бюллетеня - (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 апреля 2015 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) |  |  | - ТИК |  |
| 90. | - Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением территориальной избирательной комиссии -для обеспечения досрочного голосования -для обеспечения голосования в день голосования (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 апреля 2015 года (не позднее, чем за 18 дней до дня голосования) не позднее 08 мая 2015 года (не позднее, чем за 8 дней до дня голосования) |  |  | - полиграфическая организация по решению ТИК |  |
| 91. | - Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в участковые избирательные комиссии (ч. 11 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее 22 апреля 2015 года |  |  | - ТИК |  |
| 92. | - Принятие решения о месте и времени передачи членам территориальной избирательной комиссии Михайловского района с правом решающего голоса избирательных бюллетеней, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | - Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  | - ТИК |  |
| 93. | - Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для проведения голосования: - - досрочного голосования в помещении для голосования - - в день голосования - (ч .12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | 11 мая 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) 15 мая 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  | - ТИК |  |
| 94. | - Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 06 мая 2015 года |  |  | - УИК |  |
| 95. | - Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 8 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования |  |  | - УИК |  |
| - 96. | - Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 06 мая 2015 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) |  |  | - ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |  |
| - 97. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии Михайловского района : не позднее чем за пять дней до дня голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 апреля 2015 года ( не позднее, чем за пять дней до дня голосования) |  |  | - ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |  |
| 98. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 мая 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) |  |  | - ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |  |
| 99. | - Проведение досрочного голосования : - -в помещении соответствующей территориальной избирательной комиссии; - -в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | - с 06 мая 2015 по 12 мая 2015 года (за 10-4 дня до дня голосования) - с 13 мая по 16 мая 2015 года до 16.00 (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) |  |  | - ТИК, УИК |  |
| 100. | - Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни - (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 02 мая 2015 года |  |  | - ТИК |  |
| 101. | - Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах). - ч.16. ст. 73 Избирательного кодекса приморского края | не ранее чем за 20 дней до дня голосования |  |  | - УИК |  |
| 102. | - Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования - (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования |  |  | - ТИК |  |
| 103. | - Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей - (ч.1, 9 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 мая 2015 года ( в день, предшествующий дню досрочного голосования) |  |  | - ТИК |  |
| 104. | - Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов 17 мая 2015 года по местному времени |  |  | - УИК |  |
| 105. | - Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | - с 07 мая 2015 года до 14.00 часов 17 мая 2015 года по местному времени (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  |  | - избиратели, в том числе при содействии других лиц |  |
| 106. | - Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 17 мая 2015 года |  |  | - председатель УИК |  |
| 107. | - Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | - сразу после 20.00 часов - 17 мая 2015 года - (сразу после окончания времени голосования в день голосования) |  |  | - члены УИК с правом решающего голоса |  |
| 108. | - Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | - сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования |  |  | - УИК |  |
| 109. | - Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  |  | - УИК |  |
| 110. | - Определение результатов выборов - (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее 21 мая 2015 года - (не позднее, чем на пятый день со дня голосования) |  |  | ТИК |  |
| 111. | - Извещение кандидата об избрании его главой Новошахтинского городского поселения - (ч. 1 статьи 85 Избирательного кодекса Приморского края) | - после определения результатов выборов |  |  | ТИК |  |
| 112. | - Представление в территориальную избирательную комиссию Михайловского района копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы Новошахтинского городского поселения (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата |  |  | - кандидат, избранный главой Новошахтинского городского поселения |  |
| 113. | - Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | - ТИК |  |
| 114. | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее 06 июня 2015 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) |  |  | ТИК |  |
| 115. | - Регистрация избранного главы Новошахтинского городского поселения (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | ТИК |  |
| 116. | - Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех нижестоящих избирательных комиссий - (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее 17 июля 2015 года (в течение двух месяцев со дня голосования) |  |  | ТИК |  |
| 117. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | - не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | - председатель и секретарь ТИК |  |
| 118. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов главы Новошахтинского городского поселения |  |  | - председатель и секретарь ТИК |  |