

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.10.2018 |  | 113/686 |

**с. Михайловка**

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке

и проведению повторных выборов

Губернатора Приморского края,

назначенных на 16 декабря 2018 года

В соответствии со статьей 26 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия Михайловского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке

и проведению повторных выборов Губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Михайловского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия Михайловского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за выполнением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов Губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря 2018 года, на секретаря территориальной избирательной комиссии Михайловского района В.В. Лукашенко.

Председатель комиссии Н.С. Горбачева

Секретарь комиссии В.В. Лукашенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | к решению территориальной избирательной комиссии Михайловского района |
|  | от 25 октября 2018 года № 113/686 |

|  |
| --- |
| **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Приморского края Дата выборов –  **16 декабря 2018 года**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – **17 декабря 2018 года** |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 ноября 2018 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)  | глава администрации муниципального Михайловского района  |
|  РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |
|  | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях(п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 26 октября 2018 года (за 50 дней до дня голосования) | ТИК  |
|  | Опубликование сообщений ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации, а также размещение на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий (п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее чем через три дня со дня принятия решения  | ТИК при содействии ИКПК |
|  | Направление решений ТИК в ИКПК для опубликования в СМИ и размещения на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий (п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее чем на следующий день со дня принятия решения  | ТИК |
|  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе осуществление сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях(п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | с 26 октября и по 15 ноября 2018 года (за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление для размещения на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 30 ноября 2018 года(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края) | ТИК при содействии ИКПК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях(ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 октября 2018 года (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) | Глава администрации Михайловского муниципального района  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 14 и п. 7 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 декабря 2018 года(не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК(ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке(ч. 14  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 28  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года(за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных ч. 4 - 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК  |
|  | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года до 20.00 часов 16 декабря 2018 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 часов 16 декабря 2018 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 14  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей(ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года(не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в ТИК (ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.1. Порядка от 6 июня 2018 года )  | с 31 октября по 12 декабря 2018 года  (не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования)  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.1. Порядка от 6 июня 2018 года)  | с 31 октября по 12 декабря 2018 года  (не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.1. Порядка от 6 июня 2018 года)  | с 31 октября до 24-00 часов 12 декабря 2018 года (не ранее чем за 45 и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК(ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.1. Порядка от 6 июня 2018 года)  | С 5 декабря по 12 декабря 2018 года  (не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования)  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений, права подачи заявления вне пункта приема заявлений (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) (ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.5. Порядка от 6 июня 2018 года)  | в ТИК – с 31 октября по 12 декабря 2018 года  (не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования)в УИК - с 29 августа по 5 сентября 2018 года (не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений |
|  | Обеспечение УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, посещения избирателя членом УИК с правом решающего голоса или лицом, привлеченным к работе в УИК по гражданско-правовому договору, с целью предоставления возможности подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений(ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.5. Порядка от 6 июня 2018 года)  | не позднее 12 декабря 2018 года(не позднее чем за три дня до дня голосования) | УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК по месту жительства (ч. 19 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края, п.2.14. Порядка от 6 июня 2018 года)  | с 13 декабря и не позднее 14 часов по местному времени 16 декабря 2018 года(не ранее чем за два дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования)  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 2.1 и 2.5 Порядка от 6 июня 2018 года |
|  | Реализация избирателем права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 часов 15 декабря 2018 года (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей, избирателей, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части(ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения, но не позднее подписания списка избирателей 15 декабря 2018 года | УИК |
|  | Передача, в том числе с использованием ГАС «Выборы», через соответствующую ТИК, либо ИКПК информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания в УИК избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства(ч. 23  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно | УИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|
|
| УИК(ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 декабря 2018 года(не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | соответствующая ТИК |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК(ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 декабря 2018 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК  |
|  | Представление в ИКПК отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 января 2018 года(не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Передача бюллетеней УИК для голосования в день голосования(ч. 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 декабря 2018 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом(ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК и УИКчерез средства массовой информации или иным способом |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании(ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | ТИК и УИКчерез средства массовой информации или иным способом |
|  | Размещение на информационных стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах**,** внесенных в избирательный бюллетень, а также сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации(ч. 3, 4 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 декабря 2018 года | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования(ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
|  | Досрочное голосование отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах)(ч. 16 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 ноября 2018 года в течение нескольких дней(не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в течение нескольких дней) | УИК с разрешения ТИК по согласованию с ИКПК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 16 декабря 2018 года | УИК |
|  | Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с 6 декабря 2018 года до 14.00 часов по местному времени 16 декабря 2018 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 16 декабря 2018 года | председатель УИК |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3  ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)  | сразу после 20.00 часов 16 декабря 2018 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования(ч.2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)  | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК(ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории (ч. 1 ст. 80 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 декабря 2018 года(не позднее чем на третий день со дня голосования) | ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, избирательные бюллетени и списки избирателей(ч. 1, ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края)  | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель (заместитель председателя) и секретарь территориальнойизбирательной комиссии |