**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.03.2018 |  | 68/727 |

**г. Владивосток**

О Плане основных мероприятий

по формированию участковых избирательных комиссий в 2018 году

В связи с истечением сроков полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных во исполнение требований Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 2013 году, в соответствии с пунктом 9 статьи 22, подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить План основных мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий в 2018 году (прилагается).
2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных районов и городских округов, руководителям региональных отделений политических партий в Приморском крае соблюдать предусмотренные Планом сроки выполнения отдельных мероприятий.
3. Территориальным избирательным комиссиям совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края организовать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Направить настоящее решение главам местных администраций муниципальных районов и городских округов Приморского края и в территориальные избирательные комиссии.
5. Признать утратившим силу пункт 2 решения Избирательной комиссии Приморского края от 7 ноября 2017 года № 43/367 «Об утверждении Положения о порядке изготовления, передачи, использования и хранения печатей участковых избирательных комиссий Приморского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких

Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение

к решению Избирательной комиссии Приморского края

от 30 марта 2018 года № 68/727

**ПЛАН**

основных мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| **Мероприятия относительно избирательных участков** | | | |
| 1 | Приведение нумерации избирательных участков в соответствие с правилами, установленными решением Избирательной комиссии Приморского края от 25 августа 2016 года № 2813/366 «О внесении изменений в решение Избирательной Приморского края от 27 декабря 2012 года № 779/124 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Приморского края»  (в случае необходимости) | Не позднее 18 апреля 2018 года | Территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК)  Главы местных администраций городских округов, муниципальных районов |
| **Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий (далее – УИК)** | | | |
| 2 | Определение числа членов УИК с правом решающего голоса по каждой УИК | Не позднее формирования соответствующих УИК | ТИК |
| 3 | Публикация в СМИ (обнародование) сообщения о приеме предложений в состав УИК с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав УИК, о количестве членов УИК, о сроках проведения заседания по формированию УИК | Не позднее  11.04.2018 | ТИК  Контроль за опубликованием (обнародованием) сообщения обеспечивает Избирательная комиссия Приморского края |
| 4 | Размещение всех сообщений территориальных избирательных комиссий о приеме предложений в составы УИК на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня после их опубликования | Избирательная комиссия Приморского края |
| 5 | Прием предложений по кандидатурам в состав УИК | 30 дней  (в период с 19 апреля по 18 мая 2018 года) | ТИК |
| 6 | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы УИК, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Сразу после  приема предложений о кандидатурах в составы УИК | ТИК с участием  соответствующих органов |
| 7 | Формирование УИК, назначение их председателей | После окончания соответствующей избирательной кампании, в которой участвуют действующие составы УИК, а также при условии соблюдения пункта 8 настоящего Плана и с соблюдением требований пункта 9 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | ТИК |
| 8 | Проведение первых (организационных) заседаний УИК | Не позднее 15 дней со дня формирования соответствующих УИК, а также в десятидневный срок после дня окончания соответствующей избирательной кампании по выборам, в которых участвуют действующие составы УИК | ТИК  Председатели УИК |
| 9 | Избрание заместителя председателя и секретаря УИК | На первом заседании УИК | УИК |
| 10 | Выдача удостоверений членам УИК с правом решающего голоса | После проведения первого заседания УИК | ТИК |
| 11 | Внесение соответствующих сведений о персональных составах УИК в базу данных ГАС «Выборы» | После формирования составов УИК | ТИК  (в соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы») |
| 12 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по формированию УИК, резерва составов УИК | Постоянно | Избирательная комиссия Приморского края |
| 13 | Обучение членов УИК, резерва составов УИК | По отдельному плану | Избирательная комиссия  Приморского края  ТИК |
| 14 | Выделение помещений для работы УИК, в том числе для проведения первых организационных заседаний УИК | Не позднее 15 дней со дня формирования соответствующих УИК | Главы местных администраций городских округов, муниципальных районов  Территориальные избирательные комиссии |
| 15 | Оказание организационно-методического содействия УИК в осуществлении их деятельности | Весь период | Избирательная комиссия Приморского края  ТИК |
| **Мероприятия относительно резерва составов УИК** | | | |
| 16 | Внесение изменений в структуру резерва составов УИК | Не позднее 18 апреля 2018 года | Избирательная комиссия Приморского края |
| 17 | Принятие решений о формировании резерва составов УИК на территории, на которой осуществляет свою деятельность ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня окончания формирования УИК | ТИК |
| 18 | Информационное наполнение раздела, посвященного формированию УИК и резерва составов УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края | Весь период | Избирательная комиссия Приморского края |